主题： 关于积水/泥泞施工区域的现场情况及拟采取解决方案

尊敬的先生：

兹就承包商编号 CCECC&SE/PQA/CETP/STP/2025/099、日期为 2025 年 3 月 10 日 的来函作出回应。该函中指出了现场存在的实体性障碍，具体为施工区域出现积水和泥泞情况。承包商表示，在上述条件下重型土方机械难以作业，并依据 FIDIC 1987 第四版第 12.2/44 条款 将该情况界定为不可预见条件，同时建议对道路工程进行重新设计以解决该问题。

对此，我们特提请注意以下内容：

- 投标与合同文件（第二卷 A 册）《投标人须知》第 18.6 条规定：
“建议投标人自行前往并检查工程现场及其周边环境，并在其自身责任范围内获取所有可能为编制投标文件所必需的信息……”

- 投标与合同文件（第二卷 B 册）《一般要求》第 0100 章，第 01 条规定：
“承包商应全面熟悉现场条件，并预见在工程实施过程中可能遇到的任何及所有问题……”

- FIDIC 1987 第四版 第11.1 条《现场检查》规定：
“雇主应在承包商提交投标书之前，向其提供由雇主或代表雇主就与工程相关的水文及地下条件所进行调查所获得的数据，但承包商应对该等数据的自行解释承担责任。承包商应被视为在提交投标之前，已对工程现场及其周边环境以及与之相关的可得信息进行了检查和研究，并在可行范围内（考虑到成本和时间因素）对上述情况已充分满意……承包商应被视为其投标系基于雇主所提供的数据以及其自身所进行的检查和研究而编制。”

基于上述条款和引用内容，承包商关于“不可预见的实体性障碍或条件”，以及依据 FIDIC 1987 第四版 第12.2/44 条款提出的工期和费用索赔，均不具备正当性。

在就现场实际情况进行充分讨论并评估可行解决方案后，建议铺设一层较厚的填筑层（水位以下采用 A3 类土，水位以上采用 A4 类土），以稳定施工区域并防止重型机械下陷。这属于临近海岸区域土地回填工程中的常规施工做法。该填筑层将压实至满足设计要求的密实度。尽管该方案将需要超出原估算的额外材料，但其总体成本预计将低于重新设计道路工程或新增工程项目所产生的费用。

此外，在讨论过程中还发现，周边区域受损的排水沟及管道也是导致施工区积水的重要原因。建议尽早就该问题正式向业主进行报告，以便业主采取必要的预防性措施，缓解积水问题并确保项目施工的连续推进。

特此函告，供贵方知悉并采取后续必要行动。