巴基斯坦拉合尔项目测量工作计划

- 工作背景简介

- 根据对已收集的测绘资料的研究，现有测绘资料不能满足设计团队在高程系统、平面系统的精度要求。且水利计算对高程系统有高精度的要求。本次测绘工作将重新开展平面系统的测绘，并建立高精度的高程系统，以充分支撑设计工作的准确开展。

- 工程内容及重点

2.1工作内容及工作量

| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首级控制点 | 16 | 个 | 点位埋设及测量 |
| 2 | 一级控制点 | 64 | 个 | 点位埋设及测量 |
| 3 | 水准（三等） | 120 | km | 工作量为预估 |
| 4 | 地形图测量 | 4.148 | km2 |  |
| 5 | 横断面 | 400 | 个 |  |

2.2技术要求及重点

平面控制测量

平面控制网采用分级布设原则：首级控制采用三等GNSS静态测量，加密控制采用一级GNSSS静态测量。坐标系统和投影方式按项目技术设计书执行。

（1）首级控制

精度指标

| 基线平均长度 | 固定误差A | 比例误差系数B | 约束点间边长相对中误差 | 约束平差后最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5km | ≤10mm | ≤5mm/km | ≤1/150000 | ≤1/70000 |

观测技术要求

| 卫星高度角 | 有效观测卫星数 | 有效观测时段长度 | 数据采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥15° | ≥5颗 | ≥20 min | 10～30 s |

工作方法与重点

（1）选点：点位应选在土质坚实、稳固可靠、便于保存的地方，视野开阔，视场内障碍物高度角不宜超过15°；远离大功率无线电发射源（≥200m）和高压输电线（≥50m）；附近不应有强烈干扰卫星信号接收的物体。

（2）埋石：三等控制点应埋设永久性标石，标石规格及埋设深度按CJJ/T 8-2011执行，点位应绘制点之记。

（3）观测：采用静态相对定位模式，每点观测时段数不少于1个；观测前应量取天线高（互差≤3mm取中数），记录测站名、日期、起止时间、天线高及气象元素。

（4）数据处理：基线解算采用双差固定解；同步环各坐标分量闭合差及环线全长闭合差应满足规范限差；异步环闭合差应符合W≤2√(3n)σ（n为环中边数，σ为基线测量中误差）；平差前应进行重复基线较差检验。

（5）重点控制：①卫星高度角和PDOP值（PDOP宜≤6）；②时段长度不得因信号短暂失锁而折减；③起算点应联测不少于3个高等级已知点；④约束平差后最弱边相对中误差必须≤1/70000。

（2）加密控制（一级GNSS测量）

精度指标

| 平均边长 | 固定误差a | 比例误差b | 最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 km | ≤10 mm | ≤5×10⁻⁶ | ≤1/20000 |

观测技术要求（静态模式）

| 卫星高度角 | 有效观测卫星数 | 有效观测时段长度 | 数据采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥15° | ≥4颗 | ≥10 min | 5～15 s |

工作方法与重点

（1）布设形式：一级GNSS点可在三等首级网下加密，点位密度应满足1:500地形图测图需要，平均边长1km，相邻点间应尽量通视（便于全站仪测图定向检核）。

（2）观测方式：可采用静态相对定位或基于CORS的网络RTK动态测量。采用RTK时，应符合CJJ/T 73的规定：流动站观测有效卫星数≥5颗，PDOP≤6，每点观测不少于2个测回，测回间平面坐标分量较差≤2cm，取中数作为最终成果。

（3）重点控制：①RTK测量必须在获得固定解（FIXED）后方可记录；②RTK点应采用不同基准站或不同时段进行抽检，抽检比例不少于10%，点位较差≤5cm；③一级点应埋设固定标志，位于硬化地面时刻十字或钉水泥钉。

（3）高程控制测量

高程控制网采用三等水准测量，沿水准路线布设水准点，水准点应选在土质坚实、便于长期保存和观测的位置。高程系统按项目技术设计书执行。

精度指标

| 每千米高差全中误差 | 附合或环线闭合差（平地） | 附合路线长度 |
| --- | --- | --- |
| ≤6 mm | ≤12√L mm | ≤50 km |

注：L为水准路线长度（km）。

观测技术要求

| 仪器等级 | 视线 长度 | 前后 视距差 | 前后视距累积差 | 视线离地面最低高度 | 观测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS1（因瓦尺） | ≤100 m | ≤3 m | ≤6 m | ≥0.3 m | 往返各一次 |
| DS3（双面尺） | ≤75 m | ≤3 m | ≤6 m | ≥0.3 m | 往返各一次 |

工作方法与重点

（1）仪器检校：水准仪及水准标尺应在检定有效期内使用；作业前应对i角进行检校，DS1级i角≤15″，DS3级i角≤20″。

（2）观测方法：采用中丝读数法，往返观测。使用DS3双面尺时，黑红面读数差≤2mm，黑红面高差之差≤3mm；使用DS1因瓦尺时，基本分划与辅助分划读数差≤1mm，高差之差≤1.5mm。

（3）测站限差：同一测站不得两次调焦；变换仪器高度观测时，两次高差较差≤3mm。

（4）重点控制：①前后视距差和累积差必须逐站检查，超限立即重测；②水准路线应组成闭合环或附合路线，不得布设支线；③观测间歇后应检测两个以上固定点，高差较差≤3√L mm（L为间歇点间路线长度km）方可继续；④闭合差超限时应先分析原因，再就可疑测段重测，严禁局部改数凑差。

（4）1:500地形图测量

精度指标

| 项目 | 精度要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地物点平面位置中误差 | ≤图上0.5 mm（实地≤0.25 m） | 相对于邻近控制点 |
| 高程注记点高程中误差 | ≤±0.15 m | 城市建筑区及平坦地区 |

基本等高距

| 地形类别 | 平地 | 丘陵地 | 山地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本等高距(m) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |

工作方法

（1）测量方法：采用无人机或GNSS RTK法进行全野外数字测图，内外业一体化。测站设置后应对相邻已知点进行方向和距离检核，方向较差≤30″，距离较差≤1/2000。

（2）地物测绘：房屋以墙基外角为准，建筑物应注记结构和层数；道路、管线、水系、植被等要素按CJJ/T 8-2011规定的图式符号表示；隐蔽地物点可采用支导线法测定，支导线边数不超过3条，总长不超过150m。

（3）高程注记：高程注记点应均匀分布，每图幅（50cm×50cm图上=25m×25m实地）不少于10个；重点注记街道中心线、交叉路口、建筑物墙基脚、井口、桥面、广场及地形变换处。

（4）等高线：按基本等高距测绘首曲线，每隔4条首曲线绘一条计曲线；等高线遇到建筑物、道路、陡坎等应断开。

重点控制

①测站检核必须每站执行，严禁不检核直接测图；

②RTK测图时必须固定解，卫星数≥5，PDOP≤6；

③地物点间距在图上大于2mm时应分别采集，不得综合；

④高程点密度不足区域应补测，确保地形表达准确；

⑤图幅接边误差：地物≤2倍平面中误差，高程≤2倍高程中误差。

（5）1:200横断面测量

精度指标

| 项目 | 一般路面 | 硬化路面 |
| --- | --- | --- |
| 横向距离中误差 | ≤±0.10 m | ≤±0.05 m |
| 高程中误差 | ≤±0.10 m | ≤±0.05 m |

工作方法

（1）断面布设：横断面方向应垂直于线路中线或道路中心线；直线段间距一般20～25m，曲线段、构筑物及地形变化处应加密布设。

（2）测量方法：可采用水准仪-钢尺法、全站仪极坐标法或GNSS RTK法。每个断面应测定中线桩高程及两侧各变坡点、地物点的平距和高差。

（3）断面宽度：根据工程需要确定，一般应测至道路红线或用地界线外2～5m。

重点控制

①断面方向必须与中线垂直，偏角≤5°；

②变坡点不得遗漏，地形平坦处测点间距不宜大于2m；

③横断面高程应与中线桩高程系统一致；

④RTK测量横断面时应进行固定解确认，高程精度不足区域改用全站仪或水准仪施测。

2.3质量控制与成果验收

（1）二级检查：作业组自检（100%）→ 项目部专检（不少于30%），检查内容包括观测记录、平差计算、精度指标、图面质量等。

（2）精度评定：平面控制点采用同精度重复测量或已知点检测，高程控制点采用附合路线闭合差评定；地形图采用散点法检测，检测点数不少于总数的5%。

（3）成果提交：控制点成果表（含坐标、高程、点之记）、观测手簿、平差计算书、精度评定报告、1:500地形图（DWG/PDF）、横断面图及数据文件、技术设计书与技术总结。

- 人员安排

项目负责人：陈雄

测量员：杨波、周毅、李成杰、巴方人员9人

- 仪器设备

①自带6套华测GPS，主要用途：平面控制网测量，断面测量；

②自带1套华测SLAM三维激光扫描仪，主要用途：地形、断面补测；

③自带2套天宝电子水准仪，借用项目部水准尺2套，主要用途：高程控制网测量；

④借用项目部的无人机1套；

⑤借用项目部的三脚架6个。

- 计划工期安排

计划是10月8号出发并到达项目驻地，项目测量工作具体安排如下表：

| 内容 | 起始日期 | 结束日期 | 共计天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买工具、材料及生活物资 | 2026/10/9 | 2026/10/10 | 2 |  |
| 埋设控制点 (C线及相关支线,约7km) | 2026/10/11 | 2026/10/12 | 2 |  |
| 埋设控制点： B线及相关支线,约14km; 水准测量：C线及相关支线 | 2026/10/13 | 2026/10/16 | 4 | 埋桩、水准同步开展 |
| 埋设控制点： A线及相关支线,约16km; 水准测量：B线及相关支线 | 2026/10/17 | 2026/10/22 | 6 | 埋桩、水准同步开展 |
| 水准测量：A线及相关支线 | 2026/10/23 | 2026/10/26 | 4 |  |
| CPI平面测量 | 2026/10/27 | 2026/10/29 | 3 |  |
| CPII平面测量 | 2026/10/30 | 2026/11/8 | 10 |  |
| 航飞及断面测量 | 2026/11/9 | 2026/11/20 | 12 |  |
| 内业数据处理 | 2026/10/17 | 2026/11/23 | 38 | 数据处理与外业测量同步进行 |